## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人
学习汉华方案 | 2天 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 任尧岭
汉桦方案掌握情况考察 | 0.5天 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 任尧岭
linux开发环境搭建 | 1天 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 任尧岭
ARM运行环境模拟测试 | 1天 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 任尧岭
嵌入式资料整理 | 1天 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 任尧岭
嵌入式计数交流 | 0.5天 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 任尧岭
iMX6Q开发板实验 | 2 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 任尧岭
嵌入式技术交流 - 开发板 - 内核移植准备工作 - Linux系统 - Bootloader - 内核移植 - 文件系统移植 - QT移植 - Hello word | 3 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 任尧岭
嵌入式技术交流 - 讲解,演示 | 0.5 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 任尧岭
嵌入式技术交流 - 实验 | 4.5 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 任尧岭