## 2019.12
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人
查看赛为8号线方案 | 3天 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 王金辉
8号线方案掌握情况考察 | 0.5天 | 2019-12-23 |  | 王金辉
查看技术要求 | 3天 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 王金辉
查看济南R3号线方案 | 3天 | 2019-12-22 | 2019-12-24 | 王金辉
查看、完善汉桦方案 | 0.5天 | 2019-12-17 |  | 王金辉、王存福
列出汉桦方案特点，找出其他方案不足 | 6天 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 王存福
学习汉桦方案 | 2天 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 任尧岭
汉桦方案掌握情况考察 | 0.5天 | 2019-12-24 |  | 任尧岭
C++11的学习 | 10天 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 王存福
C++11技术交流 | 0.5天 | 2020-01-07 |  | 王存福
QT5学习(前五章) | 5天 | 2019-12-29 | 2020-01-03 | 王金辉
PIS模型功能展示 | 0.5天 | 2020-01-03 |  | 王金辉
完成C++11基础学习 | 2天 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 王存福
继续QT Creator的学习 | 5天 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 王存福
熟悉实验品 |  |  | 2020-01-10 | 王金辉、王存福
c++收尾 | 2天 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 王金辉
QT学习到第八章 | 5天 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 王金辉
QT学习 |  | 2020-01-13 |  | 王存福
深度熟悉实验产品（PA系统） |  | 2020-01-13 |  | 王存福
嵌入式技术交流 - 讲解,演示 | 0.5 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 任尧岭
嵌入式技术交流 - 实验 | 4.5 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 任尧岭