## 2019.12
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人
查看赛为8号线方案 | 3天 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 王金辉
8号线方案掌握情况考察 | 0.5天 | 2019-12-23 |  | 王金辉
查看技术要求 | 3天 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 王金辉
查看济南R3号线方案 | 3天 | 2019-12-22 | 2019-12-24 | 王金辉
查看、完善汉桦方案 | 0.5天 | 2019-12-17 |  | 王金辉、王存福
列出汉桦方案特点，找出其他方案不足 | 6天 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 王存福
学习汉华方案 | 2天 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 任尧岭
汉桦方案掌握情况考察 | 0.5天 | 2019-12-24 |  | 任尧岭